生活服务小程序全流程上架方案

企业主体 · 自营＋平台混合模式 · 生活服务类

（家政 / 维修 / 装修 / 自建房 / 居家养老 / 适老改造 / 食品）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ××生活服务小程序（名称待定，需与经营范围匹配） |
| 运营主体 | ××公司（营业执照主体） |
| 商业模式 | 自营＋平台混合（自营服务＋第三方服务商入驻） |
| 业务范围 | 家政、维修、装修、自建房、居家养老、适老改造、食品 |
| 医疗边界 | 不涉及医疗服务（不含诊疗、康复、理疗等医疗行为） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | ××××年××月××日 |

目录

一、项目概述	1

1.1 项目定义	1

1.2 业务范围	1

1.3 上线前提条件	1

二、商业模式设计	2

2.1 自营业务清单（启动期）	2

2.2 平台业务清单（入驻）	2

2.3 收入与结算模式	2

2.4 平台治理机制	2

三、主体与资质准备	3

3.1 营业执照经营范围（建议文本）	3

3.2 微信认证	3

3.3 类目-资质矩阵（核心）	4

3.4 食品类证照办理路径（4选1）	4

3.5 平台型增值电信业务评估	5

四、备案与网络合规	5

4.1 小程序备案（工信部）	5

4.2 域名备案 与 云开发方案对比	5

4.3 HTTPS 与合法域名	6

五、支付方案	6

5.1 自营收款（普通商户号）	6

5.2 平台分账（服务商模式）	6

5.3 费率与结算要点	6

六、产品与功能规划（MVP）	7

6.1 用户端	7

6.2 服务商端（小程序或H5）	7

6.3 管理端（后台）	7

6.4 关键接口与权限（按类目申请）	7

七、合规要点	8

7.1 隐私与个人信息保护	8

7.2 协议体系	8

7.3 食品网络销售合规	8

7.4 家政与养老人员核验展示	8

7.5 内容安全与投诉机制	8

八、开发与测试计划	9

8.1 技术选型	9

8.2 环境与账号准备清单	9

8.3 里程碑	9

九、提审与发布	9

9.1 提审材料清单	9

9.2 高频驳回与对策	10

9.3 灰度发布	10

十、上线后运营	10

10.1 核心数据指标	10

10.2 客服与售后	10

10.3 版本迭代与合规维护	10

十一、总体时间表（建议排期，以实际启动日顺延）	11

十二、风险与应对	11

十三、附录：全流程检查清单	12

13.1 主体与资质	12

13.2 备案与网络	12

13.3 支付	12

13.4 产品与合规	12

13.5 提审发布	12

参考来源	13

一、项目概述

1.1 项目定义

本项目为面向生活服务领域的小程序平台，以企业主体注册运营，采用“自营＋平台”混合模式：自营团队直接提供部分标准化服务（如家政保洁、家电维修、居家照护），同时开放第三方服务商入驻承接装修、自建房、适老改造等重交付业务，并支持食品等生活消费品在线销售。

本项目明确不涉及医疗服务：不提供诊疗、康复、理疗、用药指导等医疗行为，相关页面与文案一律避免使用医疗类表述，防止被归入医疗服务类目。

1.2 业务范围

| 业务板块 | 主要服务内容 | 交付形态 |
| --- | --- | --- |
| 家政服务 | 保姆、月嫂、日常保洁、深度清洁 | 自营＋平台 |
| 维修服务 | 家电维修、数码电器维修、水电维修、开锁换锁 | 自营为主 |
| 装修装饰 | 家庭装修、局部改造、自建房施工 | 平台入驻 |
| 自建房服务 | 自建房设计咨询、施工对接、材料采购 | 平台入驻 |
| 居家养老 | 助餐、助洁、助浴、陪护、日常照护 | 自营＋平台 |
| 适老改造 | 适老化产品零售、居家适老化改造施工 | 平台为主 |
| 食品销售 | 预包装食品、粮油、生鲜（按证照范围） | 自营＋平台 |

1.3 上线前提条件

① 营业执照经营范围覆盖全部实际业务（见 2.1 建议文本）；

② 完成微信认证、小程序备案；

③ 涉及食品销售的取得对应证照（见 2.4）；

④ 平台入驻模式下完成支付服务商资质与结算方案设计（见第四章）。

二、主体与资质准备

2.1 营业执照经营范围（建议文本）

以下为建议覆盖的表述，供与登记机关核对后写入经营范围；食品类经营范围须与实际证照一致，最终以登记机关核定为准。

家政服务；家庭服务；居民日常生活服务；

家用电器维修服务；家具安装和维修服务；开锁服务（涉及开锁业务的需具备公安备案）；

住宅室内装饰装修；建筑装饰装修工程施工；房屋建筑工程施工（自建房相关）；

建筑材料销售；五金产品零售；家用电器销售；

养老服务；老年人养护服务；居家养老服务；助餐、助洁、助浴服务；适老化改造服务；

食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；

互联网信息服务；信息技术咨询服务；家政服务信息中介服务。

注意：如经营现制现售、生鲜等非预包装食品，需同步申请《食品经营许可证》，经营范围相应调整。

2.2 微信认证

| 事项 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证主体 | 与营业执照主体完全一致 | 不一致将无法完成认证与提审 |
| 认证材料 | 营业执照、法人身份证、对公账户 | 对公账户用于打款验证 |
| 认证费用 | 300 元/年（微信官方收取） | 认证失败不退，提交前核对材料 |
| 认证周期 | 约 1～3 个工作日 | 审核期间可并行开发 |

2.3 类目-资质矩阵（核心）

依据微信开放文档《开放的服务类目》（2026年8月更新），各业务对应类目与资质要求如下。

| 业务 | 小程序类目 | 资质要求 | 特别注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家政/保姆/月嫂/保洁 | 生活服务-家政服务 | 平台无强制资质 | 经营范围需含家政 |
| 家电/数码维修 | 生活服务-家政服务 | 平台无强制资质 | 维修师傅技能分级建议 |
| 开锁换锁 | 生活服务-家政服务（开锁） | 须为公安局备案开锁公司 | 需提供备案证明 |
| 装修/自建房施工 | 房地产服务-装修/装饰 | 平台无强制资质 | 经营范围需含装修/建筑 |
| 建材/五金/适老产品零售 | 商家自营-家装/五金/建材 | 平台无强制资质 | 危险化学品禁入；涉二类医疗器械需经营备案 |
| 食品销售 | 商家自营-食品饮料 | 4选1（见2.4） | 证照须与经营范围一致并公示 |
| 居家养老照护 | 生活服务-家政服务 | 平台无强制资质 | 护理员健康证＋养老护理技能（地方政策要求） |
| 平台型撮合（第三方入驻） | 各对应类目 | 建议评估增值电信业务许可证 | 支付需服务商模式，见第四章 |

2.4 食品类证照办理路径（4选1）

| 情形 | 证照 | 办理要点 |
| --- | --- | --- |
| 仅销售预包装食品（推荐起步） | 《仅销售预包装食品备案》 | 向属地市场监管部门备案即可，无需许可证，最快几天完成 |
| 经营一般食品（现制/冷藏等） | 《食品经营许可证》 | 需经营场所、设施与制度材料，办理周期约 2～4 周 |
| 自产自销食品 | 《食品生产许可证》 | 适用于生产企业自行生产并销售 |
| 口岸商店 | 《国境口岸卫生许可证》 | 仅特殊口岸场景 |

网络销售食品还须遵守《网络食品销售经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第124号，2026年施行）：入网销售者须取得相应许可或备案，并向平台提交真实证照，在小程序内向消费者公示。

2.5 平台型增值电信业务评估

自营业务不涉及增值电信业务许可；但平台型模式（为第三方服务商提供信息发布与交易撮合并收取费用）属于经营性互联网信息服务范畴，建议：

在启动前咨询属地通信管理局或专业服务机构，评估是否需要《增值电信业务经营许可证》（经营性ICP）；

若仅展示服务商信息、不收取信息服务费，风险相对较低，但仍建议书面确认口径。

三、备案与网络合规

3.1 小程序备案（工信部）

根据工信部要求，小程序上线前须完成备案。企业主体在微信公众平台“设置—服务内容声明—小程序备案”入口提交，由属地通信管理局审核。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 主体材料 | 营业执照（统一社会信用代码）、法人身份证 |
| 负责人材料 | 小程序负责人身份证正反面、手机号 |
| 承诺书 | 真实性承诺书（系统自动生成，需确认信息） |
| 名称要求 | 小程序名称须符合单位性质且在经营范围内；未取得前置审批不得使用金融、医药、新闻等关键词 |
| 审核周期 | 初审即时，管局审核一般为数个工作日（以实际为准） |
| 一致性 | 备案主体必须与小程序注册主体100%一致 |

3.2 域名备案 与 云开发方案对比

| 方案 | 域名ICP备案 | HTTPS | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信云开发 | 无需域名备案 | 平台自动提供HTTPS | 快速起步、免运维；适合MVP与中小规模 |
| 自建服务器＋自有域名 | 需要（7～20天，需提前启动） | 需自行申请SSL证书并配置 | 对域名、数据自主可控要求高 |

3.3 HTTPS 与合法域名

小程序强制 HTTPS，请求域名须在小程序后台配置为 request/socket/uploadFile 合法域名白名单；

自建方案需在域名 ICP 备案完成后配置 SSL 证书（免费证书可用）；

涉及图片上传、文件下载的域名同样需要备案并加入白名单。

四、支付开通准备

4.1 自营收款（普通商户号）

申请微信支付普通商户号，绑定对公账户，费率按微信支付现行标准费率执行（以开通时官方规则为准）；

自营订单用户直接付款至平台商户号，T+1 结算至对公账户。

4.2 平台分账（服务商模式）

| 对比项 | 普通商户模式 | 服务商/特约商户模式 |
| --- | --- | --- |
| 收款主体 | 各入驻服务商自行申请商户号 | 服务商（平台）为特约商户代收代付 |
| 资金路径 | 用户→服务商商户号→服务商账户 | 用户→平台服务商商户号→按分账规则结算 |
| 适用 | 入驻商家少、各自结算 | 平台统一管控资金与分账（推荐） |
| 要求 | 商家自行完成商户号申请 | 平台需通过微信支付服务商资质审核 |

4.3 费率与结算要点

平台佣金抽成建议通过微信支付“分账”能力实现，平台先行收单再按约定比例分账给服务商；

大额预付（装修、改造）场景须设计资金托管/阶段验收付款规则，降低纠纷与投诉；

开通前与微信支付渠道商确认服务商资质要求、结算周期与分账手续费。

五、合规要点

5.1 隐私与个人信息保护

上线前配置《隐私政策》与隐私保护指引（微信后台填写收集信息清单）；收集手机号、定位、姓名等须逐项声明用途；

服务人员与用户个人信息（身份证、健康证等）仅限业务必需，落实最小化收集与访问控制。

5.2 协议体系

用户协议、隐私政策、退款规则、服务标准说明；

服务商入驻协议：资质承诺、服务标准、佣金结算、保证金、违约处理。

5.3 食品网络销售合规

按《网络食品销售经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》取得许可/备案，向平台提交并在小程序内公示证照；

商品信息含名称、规格、保质期等法定要素；建立进货查验与售后处理机制。

5.4 家政与养老人员核验展示

依据商务部等9部门《关于促进家政服务消费扩容升级若干措施的通知》（2025年）精神，推进家政服务员信用信息核验；

建议在小程序展示服务员实名、健康证有效期、培训/技能证书；养老照护人员另须符合地方养老上门服务规范（健康证＋养老护理培训证明）。

5.5 内容安全与投诉机制

用户评论、服务商简介等UGC内容接入内容安全接口过滤；

设置客服入口、投诉通道与响应时限（建议24～48小时），留存处理记录。

六、账号与开发环境准备

6.1 环境与账号准备清单

小程序AppID、微信开发者工具、测试手机（iOS/Android各一台）；

微信支付商户号（沙箱测试）、体验版成员账号（建议≥10人）；

后台管理端开发环境、测试数据库、日志与监控。

七、提审材料准备

7.1 提审材料清单

类目对应的全部资质文件（食品证照、开锁备案等）；

隐私政策、用户协议、隐私保护指引；

完整可用的体验版（无空页面、无死链、无测试数据）；

服务说明、类目与功能匹配说明。

7.2 高频驳回与对策

| 驳回原因 | 对策 |
| --- | --- |
| 类目与资质不匹配 | 按2.3矩阵逐类核对，资质文件与类目一一对应 |
| 隐私政策缺失/不合规 | 上线前完成隐私政策与保护指引配置 |
| 诱导分享/关注 | 去除分享得奖、强制关注等设计 |
| 功能不完整 | 提审前完整走查核心流程，删除占位页 |
| 经营范围不符 | 先完成工商经营范围增项再认证/提审 |
| 食品无证或证照未公示 | 补证并在小程序内公示 |

八、准备阶段时间表（建议排期，以实际启动日顺延）

| 周次 | 重点事项 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 经营范围核验/增项、材料收集、类目梳理 | 主体就绪 |
| 第1～2周 | 微信认证提交、小程序备案启动、域名备案启动（如自建） | 认证通过 |
| 第2～3周 | 类目申请、食品备案/许可证办理启动 | 类目通过 |
| 第6～8周 | 支付商户号/服务商资质申请、联调 | 支付开通 |

注：时间表为建议排期；备案、认证、食品证照的审核时长以主管部门实际为准，建议前置并行办理。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 经营范围不覆盖业务 | 认证/提审被拒 | 第1周先完成工商增项 |
| 食品证照办理周期长 | 拖后上线 | 预包装备案最快；许可证提前启动 |
| 平台模式资质合规风险 | 被要求整改/下架 | 提前咨询通信管理局；谨慎表述服务模式 |
| 支付服务商资质审核不通过 | 平台无法分账 | 自营先行上线，平台功能二期开放 |
| 类目政策调整 | 功能或类目被限制 | 关注官方类目公告，保留备用类目方案 |
| 养老业务被误判医疗 | 类目被改/驳回 | 全站文案规避医疗表述，纯生活照护 |

十、附录：上架准备检查清单

10.1 主体与资质

□ 营业执照经营范围已覆盖全部业务

□ 微信认证已通过（300元/年）

□ 食品证照/备案已取得并按需公示

□ 开锁业务公安备案（如涉及）

□ 服务人员健康证与技能证台账建立

10.2 备案与网络

□ 小程序备案已提交并获批

□ 域名ICP备案完成（自建方案）

□ SSL证书已配置（自建方案）

□ 合法域名白名单已配置

10.3 支付

□ 自营商户号已开通

□ 平台分账方案已确定（服务商模式）

□ 退款/分账规则已测试

10.4 产品与合规

□ MVP功能完整无占位页

□ 隐私政策/用户协议/隐私保护指引已配置

□ 食品证照公示位已实现

□ 评价/投诉/客服通道可用

□ UGC内容安全接入

10.5 提审材料准备

□ 提审材料齐备（类目资质逐一对应）

参考来源

1. 微信开放文档《开放的服务类目》：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/product/material/（2026年8月更新）

2. 微信开放社区：家政服务类目暂无资质要求：https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/0004001e0d4168f1d103f261f66800

3. 微信开放社区：商家自营-食品饮料类目资质（4选1）：https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/000cc6908744b8ae1fd3a49d56bc09

4. 微信代注册小程序类目参考表：https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Third-party_Platforms/2.0/product/Register_Mini_Programs/Category_Reference_Table.html

5. 《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局，2023）：https://www.samr.gov.cn:8890/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_91a91c26ae464a2f898952d5b84f62c6.html

6. 《网络食品销售经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第124号，2026年施行）：https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12726/202605/content_7068083.html

7. 商务部等9部门《关于促进家政服务消费扩容升级若干措施的通知》（2025年4月）：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7019578.htm

8. 小程序备案操作指引（微信官方）：https://developers.weixin.qq.com/minigame/product/record/record_guidelines.html

9. 微信开放社区：小程序备案流程说明：https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/0006e22c420b2825c9c37dfc46b000

10. 小程序备案申请填报指南（湖北省通信管理局）：https://hubca.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/1620513482/attach/20258/c88c0a8ea898416aaa85e29231d8aa41.pdf